## Hoja1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
Eje Estratégico 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Hacer de los CEED una institución administrativa y financiera fuerte, enmarcada en una estructura legal moderna , agil y eficiente, que permita brindar a la poblacion los servicios alimentarios con mayor eficacia, calidad y transparencia para la satisfaccion de los usuarios/beneficiarios.
Objetivo Estratégico 1.1. Fortalecer la gestion financiera y los controles internos en el uso de los recursos financieros.
Objetivo Especifico. 1.1.1 Aplicar los procedimientos y procesos de trabajo de las areas de produccion , operaciones y administrativa y financiera.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
Elaboracion de manuales para el control interno institucional | Cantidad de manuales | Aplicación de los manuales | Manuales elaborados | 1- Elaboracion de los manuales . 2- aprobacion de los manuales por la MAE. 3-Aprobacion por Actor Institucional Externo . 4- Sociabilazion de los manuales | Depto. Administrativo y Financiero , Dision de lanificacion y Desarrollo | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | 1,000,000,00 | 0
Objetivo Estratégico 1.2. Promover a lo interno y externo de la institucion una gestion administrativa transparente y confiable , que fomente el libre acceso a la informacion publica, la rendicion de cuentas , la participacion social y el gobierno abierto.
Objetivo Especifico. 1.2.2 Elaboracion de informe de rendicion de cuentas
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
Elaboracion de informe de Rendicion de Cuentas | Porcentaje de Avance | 100% | Memoria elaborada |  | Adminstrativo y Fiannciero y Planificacion y Desarrollo | X | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N/A | 0.25
Objetivo Estratégico 1.3. Promover a lo interno y externo de la institucion una gestion administrativa transparente y confiable , que fomente el libre acceso a la informacion publica, la rendicion de cuentas , la participacion social y el gobierno abierto.
Objetivo Especifico 1.3.1 : Aplicar reajuste de sueldo a los empleados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
Apliacion de reajuste de sueldos a los empledos de los CEED. | Porcentaje de Avance | 100% | Nomina Institucional | 1- Evaluacion de la escala salarial. | [13 empty] | 35,255,451,52 |  | SUJETA A MODIFICACION
Objetivo Estratégico 1.4. : Fortalecer la infraestructura o planta fisica Sede Central de los CEED
Objetivo Especifico 1.4.1: Ampliar en espacio fisico para el personal de los CEED.
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
Ampliar los espacios físico para el personal de los CEED | porcentaje de avance | 1 | Propuesta presentada | Construcción de oficinas en el Tercer nivel . 2-Gestionar recurso para apoyar proyecto de ampliación la infraestructura de la cede central de los comedores económicos | Administración General , administrativo y financiero y División de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 4,300,000,00
Objetivo Estratégico 1.5. : Ampliar la logística para el manejo de residuos sólidos
Objetivo Especifico 1.5.1 : Implementar el plan existente a nivel nacional.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Puntos Limpios a nivel nacional | Porcentaje de avance | 100% | Puntos establecidos | 1-Establecer los puntos de instalación. 2- Evaluación y Seguimiento | Administración General , Comité Gestor . | [12 empty] | 2,400,000,00
Objetivo Estratégico 1.6: Sensibilizar sobre el reciclaje.
Objetivo Especifico 1.6.1 : Realizar charlas sobre reciclaje para la retroalimentación del personal.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Presentar Talleres, sobre Reciclaje | Cantidad de Charlas | 100 | 1- Programa de trabajo. 2- Brochare. 3- Informes | Realizar charlas en todos los comedores a nivel nacional | Comité Gestor | [12 empty] | 300,000,00
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
Seguimiento y Evaluación a Programas | Porcentaje de avance | 100% | Informes | Levantamiento, elaboración de informes | Planificación y Desarrollo | x | x | x | x | x | x | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 200,000,00
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
Elaboración de Boletín Estadístico Institucional | Porcentaje de avance | 100% | Boletín elaborado | Recolección de datos. Elaboración de boletín . 3- aprobación de la MAE. 4-Publicacion y sociabilización | Planificación y Desarrollo | x | x | x | X | x | x | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1,500,000,00
Eje Estratégico 2: SERVICIOS ALIMENTARIOS A USUARIOS : Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la vida.
Objetivo Estratégico 2.1.: Renovar la flotilla de vehículos utilizados en la transportación y distribución alimentaria para el buen funcionamiento de la institución
Objetivo Especifico 2.1.1 : Adquirir nuevas unidades de vehículos de motor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
Adquirir nuevas unidades y reparar las existentes | Porcentaje de Avance | 100% | Contrato de compras y contrato de mantenimientos de los vehículos | 1- Realizar levantamiento de las unidades existentes. | Administración General , Administrativo y Financiero. Depto. Transportación. | [12 empty] | 10,100,000.00
Objetivo Estratégico 2.2: Apertura nuevos comedores económicos y expendios , enfocados a los sectores más vulnerables en el mapa de la pobreza.
Objetivo Especifico 2.2.1 : Ampliar la cobertura de los servicios.
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
Elaboración de proyectos | Porcentaje de avance | 1 | Proyectos Elaborados | 1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulación de Proyecto. 4- Aprobación de proyecto por la MAE. 5- Evaluación y seguimiento. | Administración General, Administrativo y Financiero, Diva. Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 3,000,000,00
Objetivo Estratégico 2.3. Readecuar los comedores económicos ya existentes , para su relanzamiento a nivel nacional
Objetivo Especifico 2.3.1 : Adquirir mobiliarios, maquinarias y equipos de producción .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Elaboración de proyectos | Cantidad de solicitud de servicios | 1 | 1- Informe de estado de maquinaria y equipos de producción presentado por la unidad de mantenimiento. 2- Informe de estado de mobiliario en general de los comedores económicos determinado por recorrido realizado | 1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulación de Proyecto. 4- Aprobación de proyecto por la MAE. 5- Evaluación y seguimiento. | Administración General, Administrativo y Financiero, Div. Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 4,300,000.00 | bar: I 1; I 3
Objetivo Estratégico 2.6. Cambiar la línea de producción interna de la institución para la reducción de costos operacionales.
Objetivo Especifico 2.6.1 : Adquirir equipos de cocina con nueva tecnología.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Elaboración de proyectos | Porcentaje de Avance | 1 | 1- Recibimiento de Informe estado actual equipo de cocina. 2-Proyectos Elaborados 3- Reparaciones realizadas | 1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulación de Proyecto. 4- Aprobación de proyecto por la MAE. 5- Evaluación y seguimiento. | Administración General, Administrativo y Financiero, Div. Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 1,100,000,00
Objetivo Estratégico 2.7. Implementación de programas sociales enfocados en los sectores mas necesitados del país.
Objetivo Especifico 2.7.1 : Programas de distribución de raciones alimenticias crudas enfocados en el mapa de la pobreza.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Programas de distribucions de alimentos | Porcentaje de Avance | 1 | Informe de cantidad de beneficiarios y cronograma de operativos | Levantamiento de lugacres y comunidades en extrema pobreza . | Administración General, Administrativo y Financiero, Div. Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 267,616,132,00
Eje Estratégico 3: EDUCACION ALIMENTARIA : Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la vida.
Objetivo Especifico 3.1.1 : Campaña Nutricional
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsables Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos por Activ. RD$ | Resultados | Observaciones
[6 empty] | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Impartir charlas educativas a los usuarios de los servicios alimentarios a nivel nacional. | Porcentaje de avance | 100% | Registros de participantes , fotos y videos | Elaboración ,ejecución del plan de trabajo. instalación de equipo y medios visuales y entregas del manual educativo. | Depto. Producción | [12 empty] | N/A

## Hoja2
2500000 | 1500000
1000000
327,984,555,68
| 27332046.3067 | 27332046.31
124000
1813954.29
29270000.6
|  | 1937954.2933 | 23255451.52
351240007.2
23255451.52
5813862.88